## план
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Республики Алтай
от «___» __________________ № ________
ПЛАН мероприятий («дорожная карта») по обеспечению перехода работников бюджетной сферы Республики Алтай, иных физических лиц, являющихся получателями государственной поддержки из республиканского бюджета Республики Алтай, местных бюджетов Республики Алтай, на национальные платежные инструменты – карты «Мир»
N п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель
1. | Установление численности работников органов государственной власти, государственных учрежений Республики Алтай, иных физических лиц, выплаты за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай которым зачисляются на счета в кредитных организациях с применением платежных систем | до 15 мая 2017 года | Исполнительные органы государственной власти Республики Алтай
1. | Предоставление в Министерство финансов Республики Алтай информации о численности работников государственных органов Республики Алтай, государственных учреждений Республики Алтай, КСП РА, иных физических лиц, выплаты за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай, которым зачисляются на счета в кредитных организациях с применением платежных карт, о планируемых сроках перевода зарплатных проектов, счетов физических лиц на национальные платежные инструменты - карты "Мир", согласно приложению № 1 к настоящему Плану | до 15 мая 2017 года | Органы государственной власти Республики Алтай, Избирательная комиссия Республики Алтай, Уполномоченный по правам человека Республики Алтай и его Аппарат, Уполномоченный по защите прав предпринимателей Республики Алтай и его Аппарат (далее - Государственные органы Республики Алтай), Контрольно-счетная палата Республики Алтай (далее - КСП РА)
2. | Предоставление в Министерство финансов Республики Алтай информации о численности работников органов местного самоуправления Республики Алтай, муниципальных учреждений Республики Алтай, иных физических лиц, выплаты за счет средств местного бюджета Республики Алтай которым зачисляются на счета в кредитных организациях с применением платежных карт, о планируемых сроках перевода зарплатных проектов, счетов физических лиц на национальные платежные инструменты - карты "Мир", согласно приложению № 2 к настоящему Плану | до 15 мая 2017 года | Органы местного самоуправления муниципальных районов и городского округа в Республике Алтай (по согласованию)
3. | Проведение мероприятий по переводу зарплатных проектов, счетов физических лиц на национальные платежные инструменты - карты "Мир", в том числе проведение необходимой разъяснительной работы с работниками государственных органов Республики Алтай, КСП РА, органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа в Республике Алтай, государственных и муниципальных учреждений, иными физическими лицами, являющимися получателями государственной поддержки из республиканского бюджета Республики Алтай, местных бюджетов Республики Алтай | до 1 января 2018 года | Государственные органы Республики Алтай, КСП РА, органы местного самоуправления муниципальных районов и городского округа Республики Алтай, Отделение - Национальный банк по Республике Алтай Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (по согласованию)
4. | Проведение системной работы с организациями торговли, сферы услуг и иными организациями, осуществляющими расчеты за товары и услуги с применением платежных карт, а также с кредитными организациями по обеспечению бесперебойного функционирования банкоматов и терминального оборудования при расчетах за товары и услуги с использованием национальных платежных инструментов - карт "Мир" | до 1 января 2018 года | Министерство экономического развития и туризма Республики Алтай, Отделение - Национальный банк по Республике Алтай Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (по согласованию, в части кредитных организаций)
5. | Представление в Министерство финансов Республики Алтай информации о выполнении мероприятий, указанных в пунктах 3, 4 настоящего Плана мероприятий ("дорожная карта") по обеспечению перехода работников государственных органов Республики Алтай, государственных учрежений Республики Алтай, КСП РА, иных физических лиц, являющихся получателями государственной поддержки из республиканского бюджета Республики Алтай на национальные платежные инструменты - карты "Мир" | ежеквартально, в срок до 25 числа последнего месяца отчетного квартала | Государственные органы Республики Алтай и КСП РА по форме согласно приложению № 1 к настоящему Плану, Отделение - Национальный банк по Республике Алтай Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (по согласованию)
6. | Представление в Министерство финансов Республики Алтай информации о выполнении мероприятий, указанных в пунктах 2, 3 настоящего Плана мероприятий ("дорожная карта") по обеспечению перехода работников органов местного самоуправления в Республике Алтай, муниципальных учрежений Республики Алтай, иных физических лиц, являющихся получателями государственной поддержки из местных бюджетов Республики Алтай на национальные платежные инструменты - карты "Мир" | ежеквартально, в срок до 25 числа последнего месяца отчетного квартала | Органы местного самоуправления муниципальных районов и городского округа Республики Алтай по форме согласно приложению № 2 к настоящему Плану (по согласованию)
7. | Предоставление в Отделение - Национальный банк по Республике Алтай Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации информации о планах-графиках перевода государственных органов Республики Алтай, КСП РА, органов местного самоуправления Республики Алтай, государственных и муниципальных учреждений Республики Алтай, иных физических лиц, являющихся получателями государственной поддержки из консолидированного бюджета Республики Алтай, на национальные платежные инструменты - карты "Мир" | до 25 мая 2017 года, далее ежеквартально, в срок до 28 числа последнего месяца отчетного квартала | Министерство финансов Республики Алтай

## госорганы
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Плану мероприятий («дорожная карта») по обеспечению перехода работников бюджетной сферы Республики Алтай, иных физических лиц, являющихся получателями государственной поддержки из республиканского бюджета Республики Алтай, местных бюджетов Республики Алтай, на национальные платежные инструменты – карты «Мир»
Форма
ИНФОРМАЦИИ о численности работников государственных органов Республики Алтай, государственных учреждений Республики Алтай, КСП РА, иных физических лиц, выплаты за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай которым зачисляются на счета в кредитных организациях с применением платежных систем, о планируемых сроках перевода зарплатных проектов, счетов физических лиц на национальные платежные инструменты - карты "Мир"
№ п/п | Наименование государственного органа Республики Алтай, государственного учреждения Республики Алтай, КСП РА | Численность работников государственного органа Республики Алтай, государственного учреждения Республики Алтай, КСП РА по состоянию на отчетную дату, человек | Наименование кредитной организации, осуществляющей перечисление заработной платы работникам государственного органа Республики Алтай, государственного учреждения Республики Алтай, КСП РА | Численность работников государственного органа Республики Алтай, государственного учреждения Республики Алтай, КСП РА, пользующихся услугами кредитных организаций по перечислению заработной платы с применением платежных карт, человек | Численность иных физических лиц, выплаты за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай которым зачисляются на счета в кредитных организациях с применением платежных карт, человек* | Численность работников государственного органа Республики Алтай, государственного учреждения Республики Алтай, КСП РА, переведенных на национальные платежные инструменты - карты "Мир", человек | Численность иных физических лиц, выплаты за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай которым зачисляются на счета в кредитных организациях, переведенных на национальные платежные инструменты - карты "Мир", человек** | Планируемая дата завершения перевода зарплатных проектов на национальные платежные инструменты - карты "Мир" | Планируемая дата завершения перевода иных физических лиц, выплаты за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай которым зачисляются на счета в кредитных организациях с применением платежных карт на национальные платежные инструменты - карты "Мир"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
* кроме численности физических лиц, отраженных в графе 5
** кроме численности физических лиц, отраженных в графе 7

## МО и ГО
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Плану мероприятий («дорожную карту») по обеспечению перехода работников бюджетной сферы Республики Алтай, иных физических лиц, являющихся получателями государственной поддержки из республиканского бюджета Республики Алтай, местных бюджетов Республики Алтай, на национальные платежные инструменты – карты «Мир»
Форма
ИНФОРМАЦИИ о численности работников органов местного самоуправления Республики Алтай, муниципальных учреждений Республики Алтай, иных физических лиц, выплаты за счет средств местного бюджета в Республике Алтай которым зачисляются на счета в кредитных организациях с применением платежных систем, о планируемых сроках перевода зарплатных проектов, счетов физических лиц на национальные платежные инструменты - карты "Мир"
№ п/п | Наименование органа местного самоуправления Республики Алтай, муниципального учреждения Республики Алтай | Численность работников органа местного самоуправления Республики Алтай, муниципального учреждения Республики Алтай по состоянию на отчетную дату, человек | Наименование кредитной организации, осуществляющей перечисление заработной платы работникам органа местного самоуправления Республики Алтай, муниципального учреждения Республики Алтай | Численность работников органа местного самоуправления Республики Алтай, муниципального учреждения Республики Алтай, пользующихся услугами кредитных организаций по перечислению заработной платы с применением платежных карт, человек | Численность иных физических лиц, выплаты за счет средств местного бюджета в Республике Алтай которым зачисляются на счета в кредитных организациях с применением платежных карт, человек* | Численность работников органа местного самоуправления Республики Алтай, муниципального учреждения Республики Алтай, переведенных на национальные платежные инструменты - карты "Мир", человек | Численность иных физических лиц, выплаты за счет средств местного бюджета в Республике Алтай которым зачисляются на счета в кредитных организациях, переведенных на национальные платежные инструменты - карты "Мир", человек** | Планируемая дата завершения перевода зарплатных проектов на национальные платежные инструменты - карты "Мир" | Планируемая дата завершения перевода иных физических лиц, выплаты за счет средств местного бюджета в Республике Алтай которым зачисляются на счета в кредитных организациях с применением платежных карт на национальные платежные инструменты - карты "Мир"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
* кроме численности физических лиц, отраженных в графе 5
** кроме численности физических лиц, отраженных в графе 7