## оценка эффект ГП
Приложение 1 к докладу о ходе реализации государственной программы Республики Алтай "Управление государственными финансами" за 2016 год
Отчет по оценке эффективности реализации государственной программы Республики Алтай
Наименование государственной программы: Управление государственными финансами
Наименование администратора программы: Министерство финансов Республики Алтай
Наименование показателя | Администратор подпрограммы, соисполнитель | Значение показателя |  | Ресурсное обеспечение государственной программы
|  | 2015 | 2016 | 2015 |  | 2016
|  |  |  | Объем средств, направленных на реализацию государственной программы, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий | Доля в общем объеме расходов на реализацию государственной программы | Объем средств, направленных на реализацию государственной программы, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий | Доля в общем объеме расходов на реализацию государственной программы
Эффективность государственной программы |  | 0.03 | 5.88 |  | 100 | 1791555.8 | 100
Коэффициент эффективности ПП |  | 0.08 | 12.98
Коэффициент результативности ГП |  | 0.00 | 1.18
Качество управления ГП |  |  | 1.00
Рейтинг государственной программы |  | рейтинг = IV - неэффективное | рейтинг = I –высокоэффективное
Эффективность подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов в Республике Алтай" | Министерство финансов Республики Алтай | 0.14 | 13.29 |  |  | 1746368.9 | 97.478
Коэффициент эффективности ОМ |  | 0.02 | 0.99
Коэффициент результативности ПП |  | 0.33 | 31.74
Качество управления ПП |  |  | 1.00
Рейтинг подпрограммы |  | рейтинг = IV - неэффективное | рейтинг = I –высокоэффективное
Эффективность ОМ "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Алтай" | Министерство финансов Республики Алтай | 0.04 | 1.24 |  |  | 99744.8 | 5.712
Коэффициент эффективности мероприятий |  | 0.11 | 1.55
Коэффициент результативности ОМ |  | 0.00 | 1.04
Качество управления ОМ |  |  | 1.00
Рейтинг ОМ |  | рейтинг = IV - неэффективное | рейтинг = I –высокоэффективное
Мероприятие 1.1 Организация работы по реализации Плана мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Алтай и муниципальных образований в Республике Алтай на 2015-2017 годы, утвержденного распоряжением Правительства Республики Алтай от 31 марта 2015 года № 144-р, в части мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Алтай | Министерство финансов Республики Алтай | 0.00 | 1.64
Мероприятие 1.2 Методологическое обеспечение процесса планирования республиканского бюджета Республики Алтай | Министерство финансов Республики Алтай | 0.00 | 1.00
Мероприятие 1.3 Подготовка проекта Закона Республики Алтай "О республиканском бюджете Республики Алтай" с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации | Министерство финансов Республики Алтай | 0.00
Мероприятие 1.4 Формирование сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Алтай, доведение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Алтай, муниципальных образований в Республике Алтай | Министерство финансов Республики Алтай | 0.00 | 1.00
Мероприятие 1.5 Разработка мер по реализации Закона Республики Алтай "О республиканском бюджете Республики Алтай на 2016 год" | Министерство финансов Республики Алтай |  | 1.00
Мероприятие 1.6 Обеспечение равномерного исполнения республиканского бюджета Республики Алтай | Министерство финансов Республики Алтай |  | 1.00
Мероприятие 1.7 Осуществление при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период контроля на непревышение допустимого значения по отклонению уточненного объема бюджетных ассигнований от объема бюджетных ассигнований, утвержденного первоначальным законом о бюджете | Министерство финансов Республики Алтай |  | 1.49
Мероприятие 1.8 Организация деятельности рабочей группы Министерства финансов Республики Алтай по обеспечению сбалансированности консолидированного бюджета Республики Алтай | Министерство финансов Республики Алтай |  | 1.00
Мероприятие 1.9 Организация исполнения условий Соглашений | Министерство финансов Республики Алтай |  | 1.00
Мероприятие 1.10 Мониторинг публикаций сведений о деятельности государственных (муниципальных) учреждений Республики Алтай на специализированном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях | Министерство финансов Республики Алтай |  | 0.99
Мероприятие 1.11 Составление отчета по сети, штатам и контингентам консолидированного бюджета Республики Алтай | Министерство финансов Республики Алтай |  | 1.00
Мероприятие 1.12 Мониторинг наличия утвержденных нормативов затрат (в разрезе состава затрат), а также натуральных норм, используемых при определении нормативов затрат | Министерство финансов Республики Алтай |  | 1.00
Мероприятие 1.13 Проведение юридического сопровождения проектов правовых актов, разработанных Министерством финансов Республики Алтай | Министерство финансов Республики Алтай |  | 1.00
Мероприятие 1.14 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства республиканского бюджета Республики Алтай предъявленных ко взысканию судебных актов | Министерство финансов Республики Алтай |  | 6.63 |  |  | 25654.5 | 25.720
Мероприятие 1.15 Участие в комиссиях, созданных по решению Правительства Республики Алтай | Министерство финансов Республики Алтай |  | 1.00
Мероприятие 1.16 Проверка отчетов об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай на соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Республики Алтай | Министерство финансов Республики Алтай |  | 1.00
Мероприятие 1.17 Своевременное представление бюджетной отчетности в Министерство финансов Российской Федерации и Федеральное казначейство | Министерство финансов Республики Алтай |  | 1.00
Мероприятие 1.18 Осуществление методического сопровождения в области бюджетного учета и отчетности | Министерство финансов Республики Алтай |  | 1.00
Мероприятие 1.19 Мониторинг кредиторской задолженности | Министерство финансов Республики Алтай | 1.00 | 1.00
Мероприятие 1.20 Осуществление оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Алтай | Министерство финансов Республики Алтай |  | 1.00
Мероприятие 1.21 Осуществление контроля за своевременным и полным погашением государственного долга Республики Алтай | Министерство финансов Республики Алтай |  | 7.44 |  |  | 8172.4 | 8.193
Мероприятие 1.22 Принятие мер по поэтапному сокращению общего объема долговых обязательств Республики Алтай, в том числе посредством направления доходов, полученных при исполнении республиканского бюджета Республики Алтай сверх утвержденного законом Республики Алтай "О республиканском бюджете Республики Алтай на текущий финансовый год и на плановый период" общего объема доходов, на замещение государственных заимствований, осуществляемых для финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Алтай и погашения долговых обязательств Республики Алтай | Министерство финансов Республики Алтай |  | 1.22
Мероприятие 1.23 Осуществление привлечения кредитных ресурсов в качестве источника финансирования дефицита республикаского бюджета Республики Алтай по наиболее выгодным условиям их предоставления | Министерство финансов Республики Алтай |  | 1.00
Мероприятие 1.24 Проведение контрольных мероприятий по вопросам исполнения республиканского бюджета Республики Алтай | Министерство финансов Республики Алтай | 0.00 | 2.00
Мероприятие 1.25 Обеспечение функционирования автоматизированных информационных систем в финансовых органах Республики Алтай | Министерство финансов Республики Алтай | 0.00 | 1.00 |  |  | 39468.3 | 39.569
Мероприятие 1.26 Проведение мониторинга поступлений в республиканский бюджет Республики Алтай налоговых и неналоговых доходов в целях оперативного контроля за поступлением доходных источников | Министерство финансов Республики Алтай |  | 1.00
Мероприятие 1.27 Проведение инвентаризации расходных обязательств Республики Алтай | Министерство финансов Республики Алтай |  | 1.00
Мероприятие 1.28 Рассмотрение обоснований бюджетных ассигнований (далее - ОБАС), представленных главными распорядителями бюджетных средств (далее - ГРБС) с учетом положений бюджетной политики и Положения о порядке и методике планирования бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай | Министерство финансов Республики Алтай |  | 1.00
Мероприятие 1.29 Подготовка проекта закона Республики Алтай "О республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и на плановый период" с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации | Министерство финансов Республики Алтай |  | 1.00
Мероприятие 1.30 Формирование Резервного фонда Республики Алтай | Министерство финансов Республики Алтай |  | 1.00
Мероприятие 1.31 Организация работы с Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай по вопросам проведения публичных слушаний по проекту закона Республики Алтай "О республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и на плановый период" | Министерство финансов Республики Алтай |  | 1.00
Мероприятие 1.32 Подготовка проекта закона Республики Алтай "О внесении изменений в закон Республики Алтай от 16 декабря 2015 года № 74-РЗ "О республиканском бюджете Республики Алтай на 2016 год" (далее - проект закона о внесении измененийв бюджет) | Министерство финансов Республики Алтай |  | 1.33
Мероприятие 1.33 Проведение экспертной оценки проектов нормативных правовых актов, поступающих на согласование в Министерство финансов Республики Алтай, бюджетному и налоговому законодательству Российской Федерации | Министерство финансов Республики Алтай |  | 1.00
Мероприятие 1.34 Проведение мониторинга поступлений в республиканский бюджет Республики Алтай налоговых и неналоговых доходов в целях оперативного контроля за поступлением доходных источников | Министерство финансов Республики Алтай | 0.00
Мероприятие 1.35 Организация мероприятий по оптимизации бюджетных расходов | Министерство финансов Республики Алтай | 0.00 | 1.00
Мероприятие 1.36 Проведение мониторинга долговой нагрузки на республиканский бюджет Республики Алтай | Министерство финансов Республики Алтай | 0.00 | 1.00
Мероприятие 1.37 Проведение проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Алтай | Министерство финансов Республики Алтай | 0.00 | 1.09
Мероприятие 1.38 Создание и развитие единой информационной среды управления государственными финансами на основе электронного документооборота (электронный бюджет), как комплекса взаимосвязанных компонентов | Министерство финансов Республики Алтай | 0.00 | 1.51 |  |  | 9599.2 | 9.624
Мероприятие 1.39 Применение формализованной методики расчета прогноза поступления налоговых и неналоговых доходов при составлении проекта республиканского бюджета Республики Алтай | Министерство финансов Республики Алтай | 0.00
Мероприятие 1.40 Обобщение применения практики нормативных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию отдела | Министерство финансов Республики Алтай | 0.00 | 1.00
Мероприятие 1.41 Программно-технологическое обеспечение бюджетных информационных систем Республики Алтай | Министерство финансов Республики Алтай | 0.00 | 1.07 |  |  | 1973.1 | 1.978
Мероприятие 1.42 Планирование бюджетных ассигнований в разрезе действующих и принимаемых обязательств | Министерство финансов Республики Алтай | 0.00
Мероприятие 1.43 Поддержание нормативных правовых актов Республики Алтай в сфере организации внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Алтай в актуальном состоянии | Министерство финансов Республики Алтай | 0.00 | 1.00
Мероприятие 1.44 Повышение квалификации специалистов финансово-бюджетной сферы | Министерство финансов Республики Алтай | 0.00 | 10.07 |  |  | 99.0 | 0.099
Мероприятие 1.45 Свод планового реестра расходных обязательств Республики Алтай в целях оценки потребности в расходах республиканского бюджета Республики Алтай | Министерство финансов Республики Алтай | 0.00
Мероприятие 1.46 Рассмотрение дел об административных правонарушениях | Министерство финансов Республики Алтай | 0.00 | 1.00
Мероприятие 1.47 Обеспечение стабильного функционирования и развитие бюджетных информационных систем Министерства финансов Республики Алтай | Министерство финансов Республики Алтай | 0.00 | 1.05 |  |  | 446.5 | 0.448
Мероприятие 1.48 Организация планирования расходной части республиканского бюджета Республики Алтай в разрезе целевых программ и их мероприятий | Министерство финансов Республики Алтай | 0.00
Мероприятие 1.49 Проведение проверок годовых отчетов об исполнении местных бюджетов муниципальных образований в Республике Алтай, заключивших соглашение с Министерством финансов Республики Алтай о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, в соответствии со ст. 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Министерство финансов Республики Алтай | 0.00 | 1.00
Мероприятие 1.50 Рассмотрение итогов анализа реализации государственных программ Республики Алтай и ведомственных целевых программ в автоматизированном режиме в части объемов финансирования | Министерство финансов Республики Алтай | 0.00
Мероприятие 1.51 Организация сбора, проверка и согласование планов проверок ГРБС, имеющих подведомственные учреждения | Министерство финансов Республики Алтай | 1.00
Мероприятие 1.52 Административное обеспечение деятельности организаций | Министерство финансов Республики Алтай |  | 1.02 |  |  | 10541.0 | 10.568
Мероприятие 1.53 Доведение предельных объемов бюджетных ассигнований до главных рспорядителей бюджетных средств | Министерство финансов Республики Алтай | 0.00
Мероприятие 1.54 Разработка нормативных правовых актов по вопросам осуществления контроля | Министерство финансов Республики Алтай | 1.00
Мероприятие 1.55 Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органанов и государственных учреждений | Министерство финансов Республики Алтай |  | 1.31 |  |  | 3790.8 | 3.801
Мероприятие 1.56 Рассмотрение представленных главными распорядителями бюджетных средств обоснований бюджетных ассигнований с учетом положений бюджетной политики и Положения о порядке и методике планирования бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай и составление протоколов разногласий | Министерство финансов Республики Алтай | 0.00
Мероприятие 1.57 Организация работы с Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай по вопросам проведения публичных слушаний по проекту республиканского бюджета Республики Алтай | Министерство финансов Республики Алтай | 0.00
Мероприятие 1.58 Формирование Резервного фонда Республики Алтай | Министерство финансов Республики Алтай | 0.00
Мероприятие 1.59 Проведение финансово-экономической экспертизы нормативных правовых актов, поступающих на согласование в Министерство финансов Республики Алтай | Министерство финансов Республики Алтай | 0.00
Эффективность ОМ "Повышение результативности предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Республике Алтай" | Министерство финансов Республики Алтай | 0.00 | 0.98 |  |  | 1646624.1 | 94.288
Коэффициент эффективности мероприятий |  | 0.00 | 1.04
Коэффициент результативности ОМ |  | 0.00 | 0.90
Качество управления ОМ |  |  | 1.00
Рейтинг ОМ |  | рейтинг = IV - неэффективное | рейтинг = II - эффективное
Мероприятие 2.1 Степень сокращения диференциации бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными муниципальными образованиями вследствие выравнивания их бюджетной обеспеченности | Министерство финансов Республики Алтай | 0.00
Мероприятие 2.2 Доля не исполненных муниципальными образованиями остатком межбюджтных трансфертов, имеющих целевое назначение, на конец отчетного периода, в общей сумме межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение | Министерство финансов Республики Алтай | 0.00
Мероприятие 2.3 Заключение с органами местного самоуправления в Республике Алтай Соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов и контроль за соблюдением его условий | Министерство финансов Республики Алтай |  | 1.25 |  |  | 399170.8 | 24.242
Мероприятие 2.4 Соотношение уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов, находяцихся на территории Республики Алтай, установленного в качестве критерия выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов, в текущем финансовом году к предыдущему финансовому году | Министерство финансов Республики Алтай | 0.00
Мероприятие 2.5 Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям предоставленны своевременно | Министерство финансов Республики Алтай | 0.00
Мероприятие 2.6 Формирование и распределение Регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городского округа) | Министерство финансов Республики Алтай |  | 1.00 |  |  | 1176517.6 | 71.450
Мероприятие 2.7 Совершенствование методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Республике Алтай | Министерство финансов Республики Алтай |  | 1.00
Мероприятие 2.8 Организация сверки с органами местного самоуправления муниципальных образований исходных данных для проведения расчетов распределения межбюджетных трансфертов | Министерство финансов Республики Алтай |  | 1.00
Мероприятие 2.9 Подготовка и обеспечение утверждения приказов Министерства финансов Республики Алтай об утверждении форм и порядка предоставления отчетности по расходованию межбюджетных трансфертов и соблюдения условий их предоставления | Министерство финансов Республики Алтай |  | 1.00
Мероприятие 2.10 Мониторинг просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований по расходным обязательствам муниципальных образований в связи с наделением органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями | Министерство финансов Республики Алтай |  | 1.00
Мероприятие 2.11 Предоставление субвенций местным бюджетам на исполнение расходных обязательств муниципальных образований в связи с наделением органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями | Министерство финансов Республики Алтай |  | 1.00 |  |  | 70935.7 | 4.308
Эффективность подпрограммы "Повышение уровня финансовой грамотности населения Республики Алтай" | Министерство финансов Республики Алтай | 0.00 | 1.85 |  |  | 246.7 | 0.014
Коэффициент эффективности ОМ |  | 0.00 | 1.64
Коэффициент результативности ПП |  | 0.00 | 2.49
Качество управления ПП |  |  | 1.00
Рейтинг подпрограммы |  | рейтинг = IV - неэффективное | рейтинг = I –высокоэффективное
Эффективность ОМ "Повышение финансовой грамотности населения Республики Алтай" | Министерство финансов Республики Алтай | 0.00 | 1.64 |  |  | 246.7 | 100.000
Коэффициент эффективности мероприятий |  | 0.00 | 1.06
Коэффициент результативности ОМ |  | 0.00 | 2.54
Качество управления ОМ |  |  | 1.00
Рейтинг ОМ |  | рейтинг = IV - неэффективное | рейтинг = I –высокоэффективное
Мероприятие 1.1 Проведение просветительских мероприятий с младшими школьниками | Министерство финансов Республики Алтай | 0.00
Мероприятие 1.2 Публикации в рамках раздела "Финансовая грамотность" в печатных изданиях материалов по повышению финвнсовой грамотности населения Республики Алтай | Министерство финансов Республики Алтай | 0.00
Мероприятие 1.3 Обеспечение повышения уровня открытости бюджетных данных | Министерство финансов Республики Алтай |  | 1.00
Мероприятие 1.4 Обеспечение доступности для граждан сведений о бюджетном процессе в адаптивной для восприятия форме | Министерство финансов Республики Алтай |  | 1.00 |  |  | 66.0 | 26.757
Мероприятие 1.5 Проведение просветительских мероприятий со старшими школьниками | Министерство финансов Республики Алтай | 0.00
Мероприятие 1.6 Проведение телевизионных и радиопрограмм по тематике "Финансовая грамотность населения Республики Алтай | Министерство финансов Республики Алтай | 0.00
Мероприятие 1.7 Проведение просветительских мероприятий с населением пенсионного возраста | Министерство финансов Республики Алтай | 0.00
Мероприятие 1.8 Создание на сайтах в информационно-телекомуникационной сети интернет специализированных разделов для неподготовленных граждан, доступным языком разьясняющих основные вопросы повышения финансовой грамотности населения Республики Алтай | Министерство финансов Республики Алтай | 0.00
Мероприятие 1.9 Проведение мероприятий с представителями предпринимательского сообщества | Министерство финансов Республики Алтай | 0.00 | 1.00
Мероприятие 1.10 Проведение просветительских мероприятий с населением трудоспособного возраста | Министерство финансов Республики Алтай | 0.00
Мероприятие 1.11 Организация центра подготовки студентов по вопросам повышения финансовой грамотности населения Республики Алтай | Министерство финансов Республики Алтай | 0.00
Мероприятие 1.12 Проведение мероприятий в рамках Всероссийской акции "Дни финансовой грамотности" | Министерство финансов Республики Алтай |  | 1.00
Мероприятие 1.13 Расширение аудитории потенциально заинтересованных в информации в сфере повышения финансовой грамотности категорий населения | Министерство финансов Республики Алтай |  | 1.30 |  |  | 180.7 | 73.243
Эффективность подпрограммы "Создание условий реализации государственной программы Республики Алтай "Управление государственными финансами"" | Министерство финансов Республики Алтай | 0.03 | 1.08 |  |  | 44940.3 | 2.508
Коэффициент эффективности ОМ |  | 0.07 | 1.14
Коэффициент результативности ПП |  |  | 1.05
Качество управления ПП |  |  | 1.00
Рейтинг подпрограммы |  | рейтинг = IV - неэффективное | рейтинг = I –высокоэффективное
Эффективность ОМ "Повышение эффективности государственного управления в Министерстве финансов Республики Алтай " | Министерство финансов Республики Алтай | 0.00 | 1.14 |  |  | 44940.3 | 100.000
Коэффициент эффективности мероприятий |  | 0.00 | 1.34
Коэффициент результативности ОМ |  | 0.00 | 1.00
Качество управления ОМ |  |  | 1.00
Рейтинг ОМ |  | рейтинг = IV - неэффективное | рейтинг = I –высокоэффективное
Мероприятие 1.1 Финансовое обеспечение деятельности Министерства | Министерство финансов Республики Алтай | 0.00
Мероприятие 1.2 Повышение квалификации работников Министерства финансов Республики Алтай | Министерство финансов Республики Алтай |  | 1.50 |  |  | 272.1 | 0.605
Мероприятие 1.3 Осуществление закупок конкурентными способами для государственных нужд Министерства финансов Республики Алтай | Министерство финансов Республики Алтай |  | 1.48
Мероприятие 1.4 Материально-техническое обеспечение Министерства финансов Республики Алтай | Министерство финансов Республики Алтай | 0.00 | 1.04 |  |  | 44668.2 | 99.394
Эффективность ОМ "Повышение эффективности государственного управления в Министерстве имущественных отношений Республики Алтай" | Министерство имущественных отношений Республики Алтай | 0.13
Коэффициент эффективности мероприятий |  | 0.33
Коэффициент результативности ОМ
Качество управления ОМ
Рейтинг ОМ |  | рейтинг = IV - неэффективное
Мероприятие 2.1 Оплата труда работников с начислениями на оплату труда и осуществление прочих выплат работникам | Министерство имущественных отношений Республики Алтай | 0.00
Мероприятие 2.2 Оплата за обучение на курсах повышения квалификации, а также оплата командировочных расходов специалистов | Министерство имущественных отношений Республики Алтай | 1.00
Мероприятие 2.3 Материально-техническое обеспечение министерства | Министерство имущественных отношений Республики Алтай | 0.00
Эффективность подпрограммы "Повышение эффективности управления и распоряжения государственным имуществом Республики Алтай" | Министерство имущественных отношений Республики Алтай | 0.16
Коэффициент эффективности ОМ |  | 0.39
Коэффициент результативности ПП
Качество управления ПП
Рейтинг подпрограммы |  | рейтинг = IV - неэффективное
Эффективность ОМ "Повышение эффективности управления и распоряжения государственным имуществом Республики Алтай" | Министерство имущественных отношений Республики Алтай | 0.39
Коэффициент эффективности мероприятий |  | 0.67
Коэффициент результативности ОМ |  | 0.30
Качество управления ОМ
Рейтинг ОМ |  | рейтинг = IV - неэффективное
Мероприятие 1.1 Регистрация права собственности на объекты недвижимости | Министерство имущественных отношений Республики Алтай | 0.00
Мероприятие 1.2 Проведение проверок целевого использования и сохранности государственного имущества Республики Алтай | Министерство имущественных отношений Республики Алтай | 1.00
Мероприятие 1.3 Количество объектов подлежащих привотизации | Министерство имущественных отношений Республики Алтай | 1.00
Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай, министр О.В. Завьялова
Исп. Гнездилова О.И., 2-14-63

## о дост.знач.целевых показ
Приложение 2 к докладу о ходе реализации государственной программы Республики Алтай "Управление государственными финансами" за 2016 год
ОТЧЕТ о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы Республики Алтай по состоянию на 31.12.2016
Наименование государственной программы: |  |  |  | Управление государственными финансами
Администратор государственной программы: |  |  |  | Министерство финансов Республики Алтай
N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода
|  |  | план на текущий год | значение на конец отчетного периода | 2013 | 2014 | 2015
Государственная программа Управление государственными финансами
1. | Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Алтай | % к предыдущему году | 105.00 | 109.20 | 4.20 | 104.0 % | Перевыполнение планового значения показателя за счет роста поступления доходов от акцизов на нефтепродукты (из общей суммы прироста поступлений 64 % обеспечены акцизами на нефтепродукты)
2. | Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Республике Алтай | не менее, раз | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 100.0 %
3. | Отношение объема государственного долга Республики Алтай (за вычетом выданных государственных гарантий Республики Алтай) к общему годовому объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений | % | 63.00 | 51.50 | 11.50 | 122.3 % | Перевыполнение планового значения показателя достигнуто за счет роста поступления доходов республиканского бюджета Республики Алтай в 2016 году на 7,7 % и сокращения объемов государственного долга Республики Алтай на 19,1 %
4. | Рейтинг Республики Алтай среди субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами (по оценке Министерства финансов Российской Федерации) | 1-I степень качества, 2 - II степень качества | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 100.0 %
5. | Численность населения Республики Алтай, охваченного мероприятиями по повышению финансовой грамотности | тыс.чел. | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 100.0 %
Подпрограмма ГП 1. Повышение эффективности бюджетных расходов в Республике Алтай
1.1. | Доля муниципальных образований в Республике Алтай, в которых фактические доходы местного бюджета за отчетный период превышают первоначальный план | % | 70.00 | 81.80 | 11.80 | 116.9 % | Превышение плана за счет большего, чем планировалось, количества муниципальных образований в Республике Алтай, перевыполнивших первоначально утвержденный план
1.2. | Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов республиканского бюджета Республики Алтай (без учета безвозмездных поступлений) от первоначально утвержденного плана | % | 12.00 | 15.90 | -3.90 | 75.5 % | Увеличение значения показателя связано с тем, что при формировании доходной части бюджета на 2016 год не было учтено увеличение налоговых ставок по акцизам на нефтепродукты с 1 апреля 2016 года, так как соответствующие изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации были внесены в феврале 2016 года
1.3. | Сокращение разрыва уровня бюджетной обеспеченности между муниципальными образованиями (городским округом) в Республике Алтай | да - 1; нет - 0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 100.0 %
1.4. | Обеспечение гарантированного объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности местных бюджетов для финансирования расходных обязательств сельских поселений | да - 1; нет - 0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 100.0 %
1.5. | Отношение дефицита республиканского бюджета Республики Алтай (без учета снижения остатков средств на счетах по учету средств республиканского бюджета Республики Алтай и объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Республики Алтай) к общему годовому объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 %
1.6. | Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Республики Алтай к объему расходов республиканского бюджета Республики Алтай (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета) в отчетном финансовом году | % | 15.00 | 0.06 | 14.94 | 25000.0 % | Отклонение от планового значения показателя объясняется сокращением расходов на обслуживание государственного долга на 77,3 % в 2016 году и использованием бюджетных кредитов за счет привлечения бюджетных кредитов за счет привлечения бюджетных кредитов из федерального бюджета, применения мер по погашению кредитов, полученных от кредитных организаций
1.7. | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Республики Алтай к объему расходов консолидированного бюджета Республики Алтай | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 %
1.8. | Удельный вес расходов республиканского бюджета Республики Алтай, формируемых в рамках государственных программ в общем объеме расходов бюджета (за исключением межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий) | % | 90.00 | 95.70 | 5.70 | 106.3 % | Превышено значения целевого показателя, что положительно характеризует программно-целевые методы планирования в Республике Алтай
1.9. | Доля руководителей исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, руководителей государственных учреждений Республики Алтай, главных распорядителей средств и распорядителей средств республиканского бюджета Республики Алтай, для которых оплата их труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности | % | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.0 %
1.10. | Проведение мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Республики Алтай | да - 1; нет - 0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 100.0 %
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Алтай
1.1.1. | Доля государственных программ Республики Алтай, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 10 процентов от первоначального плана, за исключением субсидий из федерального бюджета | % | 47.00 | 61.50 | -14.50 | 76.4 % | Целевое значение показателя превышено в результате поступлений средств федерального бюджета
1.1.2. | Доля расходов Республики Алтай на осуществление бюджетных инвестиций в рамках государственных программ | % | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.0 %
1.1.3. | Доля субсидий местным бюджетам, предоставляемых в рамках государственных программ | % | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.0 %
1.1.4. | Наличие утвержденных органами местного самоуправления в Республике Алтай планов мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования в Республике Алтай | да - 1; нет - 0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 100.0 %
1.1.5. | Исполнение расходных обязательств Республики Алтай, за исключением расходов за счет субсидий, субвенций федерального бюджета, расходов на обслуживание государственного долга Республики Алтай, исков к казне, указов Президента РФ и резервных фондов | % | 98.00 | 98.00 | 0.00 | 100.0 %
1.1.6. | Мониторинг исполнения расходов республиканского бюджета Республики Алтай в разрезе исполнительных органов государственной власти Республики Алтай и сети подведомственных им государственных учреждений Республики Алтай, направленных на достижение финансовых и целевых показателей государственных программ | да - 1; нет - 0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 100.0 %
1.1.7. | Наличие утвержденной методики формализованного прогнозирования доходов республиканского бюджета Республики Алтай по основным налогам и сборам | да - 1; нет - 0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 100.0 %
1.1.8. | Наличие эффективных контрактов с руководителями исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, руководителями государственных учреждений, главных распорядителей средств и распорядителей средств республиканского бюджета Республики Алтай | да - 1; нет - 0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 100.0 %
1.1.9. | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности республиканского бюджета Республики Алтай и государственных учреждений Республики Алтай к объему расходов республиканского бюджета Республики Алтай | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 %
1.1.10. | Отношение просроченной кредиторской задолженности местного бюджета и муниципальных учреждений к расходам местных бюджетов | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 %
1.1.11. | Отношение расходов на обслуживание государственного долга Республики Алтай (за исключением расходов на обслуживание бюджетных кредитов) к среднему объему государственного долга Республики Алтай в отчетном финансовом году | % | 12.00 | 6.85 | -5.15 | 57.1 % | Отклонение от планового значения объясняется сокращением доли кредитов в структуре государственного долга от кредитных организаций до 0 %
1.1.12. | Публикация данных мониторинга качества финансового управления главных распорядителей бюджетных средств Республики Алтай | да - 1; нет - 0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 100.0 %
1.1.13. | Отношение объема заимствований Республики Алтай в отчетном финансовом году к сумме, направляемой в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств бюджета Республики Алтай | % | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.0 %
1.1.14. | Удельный вес муниципальных образований в Республике Алтай, по которым проведена оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса муниципальных образований в Республике Алтай, от общего их количества, % | % | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.0 %
1.1.15. | Уровень долговой нагрузки на республиканский бюджет Республики Алтай (отношение объема государственного долга Республики Алтай на 1 января текущего финансового года к объему доходов республиканского бюджета Республики Алтай в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений)) | % | 63.00 | 51.50 | 11.50 | 122.3 % | Фактическое значение показателя не превысило установленный целевой показатель, что положительно свидетельствует о выполнении мероприятий
Основное мероприятие 1.2. Повышение результативности предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Республике Алтай
1.2.1. | Наличие нормативно утвержденного формульного порядка определения объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований | да - 1; нет - 0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 100.0 %
1.2.2. | Соотношение объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, а также субвенций бюджетам муниципальных районов (городского округа) по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений и объема субсидий муниципальным образованиям из республиканского бюджета Республики Алтай (за исключением субсидий, предоставленных муниципальным образованиям из федерального бюджета, а также поступивших из Фонда содействия реформированию ЖКХ) | % | 1.50 | 3.13 | 1.63 | 208.7 % | Перевыполнение показателя, в связи с увеличением объема дотации на выравнивание вследствие разграничения полномочий в сфере образования между Республикой Алтай и муниципальными образованиями в Республике Алтай
1.2.3. | Доля межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам в очередном финансовом году, распределяемых законом о бюджете, в общем объеме межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам | % | 99.90 | 99.80 | -0.10 | 99.9 % | Отклонение в связи с выделением средств резервного фонда Правительства Республики Алтай по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, а также поздним поступлением в республиканский бюджет Республики Алтай иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий
1.2.4. | Отношение объема межбюджетных трансфертов, выделенных муниципальным образованиям в Республике Алтай, к объему межбюджетных трансфертов, предусмотренных кассовым планом | % | 99.90 | 99.30 | -0.60 | 99.4 % | Отклонение фактического значения от плана связано с длительностью проведения конкурсных процедур (переселение), отклонением планиркуемых объемов коммунальных услуг, по которым осуществляется возмещение расходов предприятиям ЖКХ, от фактических, недостаточностью средств для обеспечения жильем отдельных категорий граждан исходя из расчета общей площади жилья 18, 36 квадратных метров и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъекту Российской Федерации и отсутствием потребности
Подпрограмма ГП 2. Повышение уровня финансовой грамотности населения Республики Алтай
2.1. | Рост количества проведенных публичных мероприятий (семинары, "круглые столы", выставки, конференции) по вопросам финансовой грамотности населения Республики Алтай | % | 4.00 | 16.60 | 12.60 | 415.0 % | Перевыполенне показателя в связи с проведением мероприятий по повышению финансовой грамотности не только для детей школьного возраста, но и для для детей 5- 7 лет.
2.2. | Рост количества выпущенных информационных материалов по вопросам финансовой грамотности населения Республики Алтай | % | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 100.0 %
2.3. | Обеспечение прозрачности, открытости и подотчетности деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Алтай в сфере управления общественными финансами | наличие - 1 / отсутствие - 0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 100.0 %
Основное мероприятие 2.1. Повышение финансовой грамотности населения Республики Алтай
2.1.1. | Доля общеобразовательных учреждений, учреждений среднего и высшего профессионального образования, охваченных мероприятиями государственной программы, от их общего количества | % | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 100.0 %
2.1.2. | Доля населения Республики Алтай, охваченного мероприятиями государственной программы | % | 10.00 | 27.90 | 17.90 | 279.0 %
2.1.3. | Доля государственных учреждений Республики Алтай, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена на специализированном сайте в сети "Интернет" | % | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.0 %
2.1.4. | Создание инфраструктуры "Открытый бюджет" | да - 1; нет - 0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 100.0 %
Подпрограмма ГП (обеспечивающая) 3. Создание условий реализации государственной программы Республики Алтай "Управление государственными финансами"
3.1. | Уровень достижения показателей государственной программы | % | 95.00 | 95.60 | 0.60 | 100.6 %
Основное мероприятие 3.1. Повышение эффективности государственного управления в Министерстве финансов Республики Алтай
3.1.1. | Доля финансовой обеспеченности деятельности Министерства финансов Республики Алтай от установленных норм | % | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.0 %
3.1.2. | Доля материально-технической обеспеченности деятельности Министерства финансов Республики Алтай от установленных норм | % | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.0 %
3.1.3. | Доля работников, повысивших квалификацию, от общего числа работников Министерства финансов Республики Алтай | % | 20.00 | 20.31 | 0.31 | 101.6 %
Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай, министр О.В. Завьялова
Исп. Гнездилова О.И., 2-14-63

## расходы на ГП
Приложение 3 к докладу о ходе реализации государственной программы Республики Алтай "Управление государственными финансами" за 2016 год
ОТЧЕТ о расходах на реализацию государственной программы Республики Алтай за счет всех источников финансирования по состоянию на 31.12.2016
Наименование государственной программы Республики Алтай: Управление государственными финансами
Администратор государственной программы Республики Алтай: Министерство финансов Республики Алтай
№ п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, обеспечивающей подпрограммы, основного мероприятия | Администратор, соисполнитель | Источник финансирования | Объем расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
[5 empty] | Оценка расходов (согласно государственной программе) | Фактические расходы на отчетную дату
1 | Государственная программа | Управление государственными финансами | Министерство финансов Республики Алтай, | всего | 1999700.1 | 1791555.79 | 89.59
|  |  |  | республиканский бюджет Республики Алтай | 1995700.1 | 1787757.79 | 89.58
|  |  |  | в том числе федеральный бюджет (справочно) | 6464.4 | 6455.5 | 99.86
|  |  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований в Республике Алтай (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники (справочно) | 4000 | 3798 | 94.95
1.1 | Подпрограмма ГП | Повышение эффективности бюджетных расходов в Республике Алтай | Министерство финансов Республики Алтай, | всего | 1952349.3 | 1746368.86 | 89.45
|  |  |  | республиканский бюджет Республики Алтай | 1948349.3 | 1742570.86 | 89.44
|  |  |  | в том числе федеральный бюджет (справочно) | 6464.4 | 6455.5 | 99.86
|  |  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований в Республике Алтай (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники (справочно) | 4000 | 3798 | 94.95
1.1.1 | Основное мероприятие | Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Алтай | Министерство финансов Республики Алтай, | всего | 305716.3 | 99744.76 | 32.63
|  |  |  | республиканский бюджет Республики Алтай | 301716.3 | 95946.76 | 31.8
|  |  |  | в том числе федеральный бюджет (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований в Республике Алтай (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники (справочно) | 4000 | 3798 | 94.95
1.1.1.1 | Направление | Увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Алтай | Министерство финансов Республики Алтай, | всего
|  |  |  | республиканский бюджет Республики Алтай | 0 | 0 | 0
|  |  |  | в том числе федеральный бюджет (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований в Республике Алтай (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники (справочно) | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Направление | Обеспечение своевременного и качественного планирования республиканского бюджета Республики Алтай в части налоговых и неналоговых доходов | Министерство финансов Республики Алтай, | всего
|  |  |  | республиканский бюджет Республики Алтай | 0 | 0 | 0
|  |  |  | в том числе федеральный бюджет (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований в Республике Алтай (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники (справочно) | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Направление | Обеспечение своевременного и качественнго планирования расходной части республиканского бюджета Республики Алтай | Министерство финансов Республики Алтай, | всего
|  |  |  | республиканский бюджет Республики Алтай | 0 | 0 | 0
|  |  |  | в том числе федеральный бюджет (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований в Республике Алтай (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники (справочно) | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Направление | Совершенствование процесса планирования и исполнения республиканского бюджета Республики Алтай | Министерство финансов Республики Алтай, | всего
|  |  |  | республиканский бюджет Республики Алтай | 0 | 0 | 0
|  |  |  | в том числе федеральный бюджет (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований в Республике Алтай (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники (справочно) | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Направление | Совершенствование организации исполнения республиканского бюджета Республики Алтай | Министерство финансов Республики Алтай, | всего | 170010.3 | 25654.51 | 15.09
|  |  |  | республиканский бюджет Республики Алтай | 170010.3 | 25654.51 | 15.09
|  |  |  | в том числе федеральный бюджет (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований в Республике Алтай (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники (справочно) | 0 | 0 | 0
1.1.1.4 | Направление | Совершенствование форм и методов сбора, свода и консолидации бухгалтерской отчетности об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай | Министерство финансов Республики Алтай, | всего
|  |  |  | республиканский бюджет Республики Алтай | 0 | 0 | 0
|  |  |  | в том числе федеральный бюджет (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований в Республике Алтай (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники (справочно) | 0 | 0 | 0
1.1.1.5 | Направление | Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств республиканского бюджета Республики Алтай | Министерство финансов Республики Алтай, | всего
|  |  |  | республиканский бюджет Республики Алтай | 0 | 0 | 0
|  |  |  | в том числе федеральный бюджет (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований в Республике Алтай (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники (справочно) | 0 | 0 | 0
1.1.1.6 | Направление | Обеспечение проведения взвешенной долговой политики в Республике Алтай | Министерство финансов Республики Алтай, | всего | 60780.9 | 8172.38 | 13.45
|  |  |  | республиканский бюджет Республики Алтай | 60780.9 | 8172.38 | 13.45
|  |  |  | в том числе федеральный бюджет (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований в Республике Алтай (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники (справочно) | 0 | 0 | 0
1.1.1.7 | Направление | Повышение качества внутреннего государственного финансового контроля и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Министерство финансов Республики Алтай, | всего
|  |  |  | республиканский бюджет Республики Алтай | 0 | 0 | 0
|  |  |  | в том числе федеральный бюджет (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований в Республике Алтай (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники (справочно) | 0 | 0 | 0
1.1.1.8 | Направление | Формирование единого информационного пространства и применение информационно-коммуникационных технологий в сфере управления общественными финансами | Министерство финансов Республики Алтай, | всего | 74925.1 | 65917.87 | 87.98
|  |  |  | республиканский бюджет Республики Алтай | 70925.1 | 62119.87 | 87.59
|  |  |  | в том числе федеральный бюджет (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований в Республике Алтай (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники (справочно) | 4000 | 3798 | 94.95
1.1.2 | Основное мероприятие | Повышение результативности предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Республике Алтай | Министерство финансов Республики Алтай, | всего | 1646633 | 1646624.1 | 100
|  |  |  | республиканский бюджет Республики Алтай | 1646633 | 1646624.1 | 100
|  |  |  | в том числе федеральный бюджет (справочно) | 6464.4 | 6455.5 | 99.86
|  |  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований в Республике Алтай (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники (справочно) | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Направление | Формирование и контроль за использованием дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | Министерство финансов Республики Алтай, | всего | 399170.8 | 399170.8 | 100
|  |  |  | республиканский бюджет Республики Алтай | 399170.8 | 399170.8 | 100
|  |  |  | в том числе федеральный бюджет (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований в Республике Алтай (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники (справочно) | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Направление | Сокращение дифференциации муниципальных образований в уровне их бюджетной обеспеченности | Министерство финансов Республики Алтай, | всего | 1176517.6 | 1176517.6 | 100
|  |  |  | республиканский бюджет Республики Алтай | 1176517.6 | 1176517.6 | 100
|  |  |  | в том числе федеральный бюджет (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований в Республике Алтай (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники (справочно) | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Направление | Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетов в Республике Алтай | Министерство финансов Республики Алтай, | всего | 70944.6 | 70935.7 | 99.99
|  |  |  | республиканский бюджет Республики Алтай | 70944.6 | 70935.7 | 99.99
|  |  |  | в том числе федеральный бюджет (справочно) | 6464.4 | 6455.5 | 99.86
|  |  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований в Республике Алтай (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники (справочно) | 0 | 0 | 0
1.2 | Подпрограмма ГП | Повышение уровня финансовой грамотности населения Республики Алтай | Министерство финансов Республики Алтай, | всего | 300 | 246.66 | 82.22
|  |  |  | республиканский бюджет Республики Алтай | 300 | 246.66 | 82.22
|  |  |  | в том числе федеральный бюджет (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований в Республике Алтай (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники (справочно) | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Основное мероприятие | Повышение финансовой грамотности населения Республики Алтай | Министерство финансов Республики Алтай, | всего | 300 | 246.66 | 82.22
|  |  |  | республиканский бюджет Республики Алтай | 300 | 246.66 | 82.22
|  |  |  | в том числе федеральный бюджет (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований в Республике Алтай (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники (справочно) | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Направление | Проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности населения Республики Алтай | Министерство финансов Республики Алтай, | всего | 234 | 180.66 | 77.21
|  |  |  | республиканский бюджет Республики Алтай | 234 | 180.66 | 77.21
|  |  |  | в том числе федеральный бюджет (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований в Республике Алтай (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники (справочно) | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Направление | Повышение уровня открытости данных о республиканском бюджете Республики Алтай | Министерство финансов Республики Алтай, | всего | 66 | 66 | 100
|  |  |  | республиканский бюджет Республики Алтай | 66 | 66 | 100
|  |  |  | в том числе федеральный бюджет (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований в Республике Алтай (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники (справочно) | 0 | 0 | 0
1.3 | Подпрограмма ГП (обеспечивающая) | Создание условий реализации государственной программы Республики Алтай "Управление государственными финансами" | Министерство финансов Республики Алтай, | всего | 47050.8 | 44940.27 | 95.51
|  |  |  | республиканский бюджет Республики Алтай | 47050.8 | 44940.27 | 95.51
|  |  |  | в том числе федеральный бюджет (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований в Республике Алтай (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники (справочно) | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Основное мероприятие | Повышение эффективности государственного управления в Министерстве финансов Республики Алтай | Министерство финансов Республики Алтай, | всего | 47050.8 | 44940.27 | 95.51
|  |  |  | республиканский бюджет Республики Алтай | 47050.8 | 44940.27 | 95.51
|  |  |  | в том числе федеральный бюджет (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований в Республике Алтай (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники (справочно) | 0 | 0 | 0
1.3.1.1 | Направление | Обеспечение деятельности Министерства финансов Республики Алтай | Министерство финансов Республики Алтай, | всего | 47050.8 | 44940.27 | 95.51
|  |  |  | республиканский бюджет Республики Алтай | 47050.8 | 44940.27 | 95.51
|  |  |  | в том числе федеральный бюджет (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований в Республике Алтай (справочно) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники (справочно) | 0 | 0 | 0
Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай, министр О.В. Завьялова
Исп. Гнездилова О.И., 2-14-63