П Р И К А З

Министерство финансов Республики Алтай

№ 50-п

Министерство регионального развития Республики Алтай

№ 76-Д

16 апреля  2008 года                                                                 г. Горно-Алтайск

Об утверждении плана мероприятий, порядка управления и контроля в рамках республиканской целевой программы «Программа поддержки реформирования общественных финансов Республики Алтай в 2008- 2009 годы»

В целях реализации республиканской целевой программы «Программа поддержки реформирования общественных финансов Республики Алтай на 2008-2009 годы», утвержденной Законом Республики Алтай от 3 марта 2008 года №4- РЗ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить прилагаемый план мероприятий по поддержке реформирования общественных финансов Республики Алтай на 2008-2009 годы», согласно приложению 1 к настоящему приказу.

- Утвердить порядок управления и контроля за реализацией республиканской целевой программы «Программа поддержки реформирования общественных финансов Республики Алтай на 2008-2009 годы», согласно приложению 2 к настоящему приказу.

- Министерству финансов Республики Алтай (отделу межбюджетных отношений (Прядко М.В.), отделу информационных технологий (Манышев Р.Г.), отделу доходов (Мягкова Ю.С.)) и Министерству регионального развития Республики Алтай (Сорокину Ю.В.) организовать работу по реализации региональной целевой программы «Поддержка реформирования муниципальных финансов Республики Алтай на 2008-2009 годы» в соответствии с утвержденными планом мероприятий и порядком управления и контроля за реализацией программы.

Заместитель Председателя

Правительства Республики Алтай,

министр  финансов

Республики Алтай                                                                          С.А. Гашкина

Министр регионального развития

Республики Алтай    			                                                 Ю.В. Сорокин

Согласовано:

Заместитель министра 								О.В. Завьялова

Заместитель министра 								Н.К. Табаева

Зам. министра ,начальник отдела

межбюджетных  отношений                                       				 М.В. Прядко

Начальник  отдела бухгалтерского учета

и отчетности 			 						О.Ю. Мартынова

Начальник отдела доходов							Ю.С. Мягкова

Начальник отдела управления внутренним

долгом о контрольной работы							В.В. Чеконова

Начальник бюджетного отдела							Н.В. Резцова

Специалист эксперт								Г.Е. Сарина

Приложение 1

приказу Министерства финансов Республики Алтай и Министерства регионального развития Республики Алтай

от                      №

План мероприятий по поддержке реформирования общественных финансов Республики Алтай на 2008-2009 годы»

В рамках республиканской целевой программы «Программа поддержки реформирования общественных финансов Республики Алтай на 2008-2009 годы» (далее – Программа) планируется осуществлять стимулирование муниципальных образований на проведение мероприятий по реформированию финансов по направлениям, утвержденным Законом Республики Алтай от 3 марта 2008 года №4-РЗ  «О республиканской целевой программе «Программа поддержки реформирования общественных финансов Республики Алтай на 2008-2009 годы», соответствии с таблицей 1.

Таблица 1. План мероприятий по поддержке реформирования общественных финансов Республики Алтай на 2008-2009 годы»

| № п/п | Мероприятия по направлениям | Ответственные исполнители (Министерство/отдел/исполнитель) | Сроки выполнения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Реформа бюджетного процесса и управления и управления расходами на муниципальном уровне |
| а) Содействие переводу бюджетных организаций и учреждений, предоставляющих бюджетные услуги, в форму автономных учреждений. |
| 1.а.1 | Оказать методическую помощь при разработке муниципальных нормативных актов и документов, регламентирующих деятельность автономных учреждений, получающих финансирование из местного бюджета, устанавливающие: 1) перечень основных бюджетных услуг, предоставление которых может осуществляться автономными учреждениями; 2) порядок и план перевода бюджетных организаций и учреждений, предоставляющих бюджетные услуги, в форму автономных учреждений; 3) форму типового контракта с автономными учреждениями. | Минфин РА/ Специалист эксперт/ Сарина Г.Е. | февраль 2009 г. | Оказана методическая помощь органам местного самоуправления при разработке муниципальных нормативных актов и документов |
| б) Совершенствование порядка финансирования временных кассовых разрывов |
| 1.б.1 | Оказать методическую помощь при разработке муниципальных нормативных актов, устанавливающих: 1) методику планирования временных кассовых разрывов по месяцам в пределах текущего финансового года; 2) порядок формирования финансового резерва для финансирования временных кассовых разрывов; органов местного самоуправления. | Минфин РА/Отдел управления внутренним долгом и контрольной работы/Нейбауер Л.Г. | август 2008 г. | Оказана методическая помощь органам местного самоуправления при разработке муниципальных нормативных актов и документов |
| в) Организация ведения реестров расходных обязательств муниципальными образованиями |
| 1.в.1 | Провести анализ реестров муниципальных обязательств и разработать рекомендации по их ведению в соответствии с бюджетным законодательством. | Минфин РА/Отдел межбюджетных отношений/Тихонова Л.П. | ноябрь 2008 г. | Доведены до органов местного самоуправления рекомендации по ведению реестров расходных обязательств |
| г) организация системы обязательной публичной независимой экспертизы решений по вопросам бюджетной и налоговой политики |
| 1.г.1 | Разработать и довести до муниципальных образований модельный нормативный акт, устанавливающий порядок проведения публичной независимой экспертизы (негосударственные, немуниципальные, общественные и научные организации) решений по вопросам бюджетной и налоговой политики. | Минфин РА/Специалист эксперт/Сарина Г.Е. | ноябрь 2008 г. | Модельный муниципальный нормативный акт разработан и доведен до органов местного самоуправления |
| 1.г.2 | В целях оказания содействия муниципальным образованиям в осуществлении независимой публичной экспертизы нормативных актов, организовать публикацию нормативных актов на официальном сайте Министерства финансов Республики Алтай. | Минфин РА/Отдел информационных технологий/Манышев Р.Г. | в течение 2008 2009 гг. |  |
| 2. Внедрение бюджетирования, ориентированного на результат |
| а) Создание системы учета потребности в предоставляемых бюджетных услугах |
| 2.а.1 | Оказать методическую помощь при разработке муниципальных нормативных актов, устанавливающих: 1) перечень бюджетных услуг, по которым должен производиться учет потребности в их предоставлении; 2) порядок проведения ежегодной оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг и учета результатов оценки при формировании расходов на очередной финансовый год. | Минфин РА/Бюджетный отдел/ Кымысова Н.В. | март 2009 г. | Оказана методическая помощь органам местного самоуправления при разработке муниципальных нормативных актов |
| б) Установление стандартов качества предоставления бюджетных услуг |
| 2.б.1 | Оказать методическую помощь при разработке муниципальных нормативных актов, устанавливающих: 1) стандарты качества предоставления бюджетных услуг по видам бюджетных услуг; 2) порядок оценки соответствия качества фактически предоставляемых бюджетных услуг стандартам. | Минфин РА/Бюджетный отдел/Кымысова Н.В. | апрель 2009 г. | Оказана методическая помощь органам местного самоуправления при разработке муниципальных нормативных актов |
| в) Формирование среднесрочных ведомственных программ расходов |
| 2.в.1 | Разработать и довести до муниципальных образований модельный муниципальный нормативный акт, устанавливающий порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов, а также корректировки предоставляемых ведомствам бюджетных средств исходя из уровня достижения результатов. | Минфин РА/Отдел межбюджетных отношений/Филиппова М.А. | август 2008 г. | Модельный муниципальный нормативный акт разработан и доведен до органов местного самоуправления |
| г) Повышение самостоятельности бюджетных учреждений |
| 2.г.1 | Оказать методическую помощь при разработке муниципальных нормативных актов, устанавливающих требования к результатам работы бюджетных учреждений в соответствии со стандартами качества предоставления бюджетных услуг. | Минфин РА/Отдел межбюджетных отношений/Макошев Е.М. | сентябрь 2009 г. | Оказана методическая помощь органам местного самоуправления при разработке муниципальных нормативных актов |
| д) Использование среднесрочного финансового планирования |
| 2.д.1 | Разработать и довести до органов местного самоуправления модельный муниципальный нормативный акт, устанавливающий методику формирования бюджета муниципального образования на среднесрочную перспективу. | Минфин РА/Отдел межбюджетных отношений/Тихонова Л.П. | сентябрь 2008 г. | Модельный муниципальный нормативный акт разработан и доведен до органов местного самоуправления |
| 3. Реформа муниципальной службы |
| а) Внедрение процедур открытого конкурса на замещение муниципальных должностей и повышение квалификации муниципальных служащих |
| 3.а.1 | Разработать рекомендации по проведению конкурсов на замещение муниципальных должностей на основе информации, представленной органами местного самоуправления. | Минфин РА/Бюджетный отдел/Фисенко Г.В. | февраль 2009 г. | Разработать и довести до муниципальных образований рекомендации. |
| 4. Реформирование муниципального сектора экономики |
| а) Оздоровление предприятий жилищно коммунального хозяйства |
| 4.а.1 | Разработать и довести до муниципальных образований модельный акт сверки взаимной задолженности предприятий жилищно коммунального комплекса по видам и источникам задолженности. | Минрегион РА/Главный бухгалтер/Орлова Т.Ф. | май 2008 г. | Модельный акт разработан и доведен до органов местного самоуправления |
| б) Организация сбора платежей за жилищно коммунальные услуги |
| 4.б.1 | Разработать и довести до муниципальных образований рекомендации по организации сбора платежей за жилищные и коммунальные услуги, предоставляемые гражданам, предприятиям поставщиками данных услуг. | Минрегион РА/Орлова Т.Ф., Сафронова О.А. | июнь 2008г. | Модельный муниципальный нормативный акт разработан и доведен до органов местного самоуправления |
| 5. Совершенствование системы инвестиций |
| а) Мониторинг реализации инвестиционных проектов, реализуемых за счет бюджетных средств |
| 5.а.1 | Разработать и довести до органов местного самоуправления модельные муниципальные нормативные акты и документы, устанавливающие: 1) порядок оценки бюджетной и социальной эффективности планируемых и реализуемых инвестиционных проектов; 2) систему критериев, удовлетворение которым является основанием для досрочного прекращения реализации инвестиционных проектов; 3) запрет для инициации новых инвестиционных проектов в случае, если эксплуатационные расходы будущих периодов превышают положительный финансовый эффект от их реализации; 4) порядок включения в бюджет расходов на осуществление новых инвестиционных проектов с учетом эксплуатационных расходов будущих периодов. | Минфин РА/Отдел межбюджетных отношений/Тихонова Л.П. | май – июнь 2009 г. | Модельные муниципальные нормативные акты и документы разработаны и доведены до органов местного самоуправления |
| 6. Создание условий для развития доходной базы |
| а) Снижение уровня дебиторской задолженности перед местными бюджетами |
| 6.а.1 | Разработать и довести до органов местного самоуправления модельный муниципальный нормативный акт, устанавливающий порядок проведения мониторинга состояния дебиторской задолженности перед местным бюджетом и порядок принятия решений по ее снижению. | Минфин РА/Отдел бухгалтерского учета и отчетности/Мартынова О.Ю. | сентябрь 2008 г. | Модельный муниципальный нормативный акт разработан и доведен до органов местного самоуправления |
| б) Принятие решений об установлении либо отмене налоговых льгот на территориях муниципальных образований на основе оценки эффективности установленных (планируемых к установлению) налоговых льгот |
| 6.б.1 | Оказать методическую помощь органам местного самоуправления при разработке муниципальных нормативных актов, устанавливающих: 1) порядок принятия решений об установлении либо отмене налоговых льгот на территории муниципального образования (устанавливающий запрет на предоставление налоговых льгот при низкой оценке эффективности); 2) порядок оценки эффективности установленных (планируемых к установлению) налоговых льгот. | Минфин РА/Отдел доходов/Мягкова Ю.С. | июль сентябрь 2008 г. | Оказана методическая помощь органам местного самоуправления при разработке муниципальных нормативных актов |
| в) Проведение мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в местные бюджеты |
| 6.в.1 | Производить отбор муниципальных образований для получения субсидий из Регионального фонда софинансирования расходов на стимулирование экономических реформ, создание и развитие налоговой базы | Минфин РА/Отдел доходов/Мягкова Ю.С. | ежеквартально в течение 2008 2009 гг. | Распоряжения Правительства Республики Алтай о распределении субсидий из Регионального фонда софинансирования расходов подготовлено в срок |
| 7. Совершенствование долговой политики |
| а) Снижение и ликвидация просроченной кредиторской задолженности бюджетов |
| 7.а.1 | Разработать и довести до органов местного самоуправления модельные муниципальные нормативные акты, устанавливающие: 1) запрет на принятие бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями обязательств, не покрываемых источниками финансирования; 2) план мер по реструктуризации просроченной кредиторской задолженности, ее переоформления, оперативной отчетности о состоянии кредиторской задолженности. | Минфин РА/Отдел бухгалтерского учета и отчетности/Мартынова О.Ю. | декабрь 2008 г. | Модельные муниципальные нормативные акты разработаны и доведены до органов местного самоуправления |
| 8. Совершенствование межбюджетных отношений |
| а) Внедрение формализованных методик распределения межбюджетных трансфертов на муниципальном уровне |
| 8.а.1 | Разработать и довести до органов местного самоуправления модельные муниципальные нормативные акты, устанавливающие методики распределения и предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципальных районов бюджетам сельских поселений и наоборот (за исключением межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета). | Минфин РА/Отдел межбюджетных отношений/Филиппова М.А. | сентябрь октябрь 2008 г. | Модельный муниципальный нормативный акт разработан и доведен до органов местного самоуправления |
| 9. Совершенствование информационно технологического обеспечения бюджетного процесса |
| а) Автоматизация процесса планирования и учета исполнения бюджетов муниципальных образований |
|  | Разработать сайты для муниципальных закупок. Обеспечить лицензионными программными продуктами, компьютерной и оргтехникой органы местного самоуправления муниципальных образований и муниципальные учреждения. Осуществить мероприятия по созданию единого информационного пространства финансовых органов в Республике Алтай. Осуществить поэтапную реализацию принципов «электронного правительства (администрации)», повышения достоверности и оперативности получаемой информации, формирования современной телекоммуникационной инфраструктуры на территории Республики Алтай. Произвести мероприятия по обеспечению качественной межрайонной связи, включая передачу данных, со скоростью до 512 Кбит/сек. Оказать содействие развитию современной телекоммуникационной инфраструктуры Республики Алтай, решению проблем "последней мили". Создать технологические предпосылки и развитие корпоративных распределенных компьютерных сетей, для нужд органов местного самоуправления. Развитие и совершенствование информационно коммуникационных технологий и средств. Провести оценку оснащенности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений компьютерной и оргтехникой. | Минфин РА/Отдел информационных технологий/Манышев Р.Г. | в течение 2008 2009 гг. | Повышение уровня управления муниципальными финансами, за счет более оперативной обработки информационных потоков, внедрения современных автоматизированных информационных систем на 15 20% ежегодно |

Приложение 2

приказу Министерства финансов Республики Алтай и Министерства регионального развития Республики Алтай

от                        №

Порядок управления и контроля за реализацией республиканской целевой программы «Программа поддержки реформирования общественных финансов Республики Алтай в 2008-2009 годах»

# Система управления реализацией Программы определяется организационно функциональной структурой Министерства.

# Структурные подразделения Министерства в соответствии с  установленной компетенцией обеспечивают реализацию программных мероприятий. Общую координацию и контроль реализации Программы осуществляет Министр финансов Республики Алтай.

За каждым мероприятием Программы закрепляется ответственный за его реализацию сотрудник.

Министерство с учетом финансовых средств, предусмотренных в республиканском бюджете на реализацию Программы, и предварительных результатов выполнения мероприятий Программы уточняет мероприятия, промежуточные сроки реализации и объемы их финансирования.

Выполнение мероприятий Программы осуществляется в рамках предусмотренного финансирования, а также посредством заключения государственных контрактов в соответствии с Федеральным законом "О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд".